## H31.03.01版
工事安全パトロールチェックリスト
実 施 日： | [5 empty] | H31.03.01（改） | 【土木工事】
工事番号： |  |  | 路河川名：
工 事 名： |  |  | 工事箇所：
項 目 | 細 目 《法：建設業法》、〔則：労働安全衛生規則〕 |  |  |  | 良否 | 特記事項
安全対策の点検・強化 | 1 | 現場代理人の常駐〔約款第10条の2〕 |  | (1)
| 2 | 主任技術者・管理技術者（資格者証、講習修了証）の専任《法第26条1～5項》 |  | (2)
| 3 | 建設業の許可【公衆】、労災保険関係成立票【関係者】、建築確認の標識【公衆】の掲示《法第40条他》 |  | (4)
| 4 | 建設業退職者共済制度の標識（ｼｰﾙ）【関係者】《中小企業退職金共済法》 |  | (5)
| 5 | 施工体制台帳の備付、施工体系図の掲示【公衆】《法第24条の7第１項》 |  | (6)
| 6 | 緊急連絡体制表の掲示【関係者】 |  | (7)
| 7 | 作業主任者〔則第18条〕、安全衛生推進者の掲示【関係者】〔則第12条の4〕
| 8 | 有資格者一覧表の掲示【関係者】
| 9 | 新規入場者教育〔則第35条〕、月例安全訓練等の実施 |  | (8)
| 10 | 作業手順の確認＜安全ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ（KY活動）＞【関係者】〔則第165条他〕 |  | (9)
| 11 | 休憩場所等の確保、快適な作業環境確保への取組〔則第163条〕 |  | (10)
| 12 | 注意喚起標識の設置、安全標語の掲示【関係者】 |  | (11)
| 13 | 作業中止基準〔則第245条他〕及び指示系統の設定と明示【関係者】 |  | (12)
| 14 | 消火設備の配置と明示【関係者】及び火元責任者による確認点検の実施〔則第312条他〕 |  | (13)
| 15 | 救急用具（担架・救急箱等）の設置〔則第633条〕、熱中症への対策〔則第617条〕 |  | (14)
墜落・転落事故防止 | 16 | 安全帯の着用（作業場所高さ2m以上）と安全帯取付設備の設置〔則第518条他〕 |  | (15)
| 17 | 作業床の設置（作業場所高さ2m以上）最大積載荷重の表示〔則第518条他〕 |  | (16)
| 18 | 作業床、開口部、架設通路等への転落防止施設（手すり、囲い、ﾈｯﾄ、蓋）の設置〔則第519条他〕 |  | (17)
| 19 | 階段等の昇降設備（高さ又は深さ1.5m超え）の適切な配置〔則第526条〕 |  | (18)
| 20 | ｽﾚｰﾄ等の屋根上の危険防止対策（歩み板、防網の設置）〔則第524条〕 |  | (19)
倒壊・転倒事故防止 | 21 | 建設機械の転倒、転落防止対策及び誘導者の配置〔則第157条〕 |  | (20)
| 22 | 通路面のつまづき、すべり、踏抜等の危険防止〔則第542条〕 |  | (21)
| 23 | 安全通路、避難用出口の設置及び表示〔則第540条〕 |  | (22)
はさまれ・巻き込まれ事故防止 | 24 | 建設機械等の作業区域における立入禁止区域の設定、表示等〔則第158条他〕 |  | (23)
| 25 | 作業手順の確認、声掛けや合図の徹底〔則第159条他〕＜誘導員、作業指揮者の配置＞ |  | (24)
| 26 | 有資格者による重機操作・取扱者（正・副）明示及び離れる場合の措置〔則第160条他〕、重機の定期検査及び日常点検の実施〔則第167条他〕、持込機械使用届の措置〔則第667条他〕 |  | (26)
飛来・落下事故防止 | 27 | 玉掛け作業の安全管理＜ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟの点検色＞〔則第174条他〕 |  | (27)
| 28 | 落下物及び飛来物防止対策（防護網）及び立入禁止区域の設定〔則第537条他〕 |  | (28)
| 29 | 保護具（ﾍﾙﾒｯﾄ、安全靴、保護眼鏡等）の着用〔則第517条他〕 |  | (29)
掘削及び埋設物等 | 30 | 掘削作業時の危険防止対策（土止め支保工、防護網等の設置）〔則第361条他〕 |  | (30)
| 31 | 埋設物・架空線等又は建設物調査及び補強、防護の措置〔則第35条他〕 |  | (31)
| 32 | 運搬機械等の運行経路等の明示及び誘導者の配置〔則第364条他〕 |  | (32)
| 33 | 過積載防止に取り組む姿勢の有無
環境対策等 | 34 | 現場内の整理整頓及び注意喚起標識＜作業現場、作業通路等＞〔則第35条の6〕 |  | (33)
| 35 | 資材、廃材、可燃物等の適切な分離 |  | (34)
| 36 | 河川等への油・液体有害物質の流出防止（ｵｲﾙﾌｪﾝｽ、吸着ﾏｯﾄ、処理剤等の備え付け） |  | (43)
| 37 | 騒音、振動、粉塵や悪臭に対する配慮
第三者災害防止 | 38 | 工事区域外へのｸﾚｰﾝ等の倒壊防止策（敷鉄板、地盤改良等による地盤強化）〔則第173条〕 |  | (44)
| 39 | 工事安全看板等による周知及び交通整理員等の配置、段差、不陸、隙間等の解消 |  | (45)
| 40 | 保安柵、保安灯、照明灯等の保安施設の適切な設置、工事現場と一般区域との適切な分離措置
| 41 | 歩行者通路及び車線の十分な確保
| 42 | 交通規制標識、警戒標識、迂回案内板等の適正配置
電気設備 | 43 | 資格・取扱責任者・漏電遮断機・ｱｰｽ・分電盤周りの措置・先行表示・接地抵抗・配線・年次点検〔則第333条他〕 |  | (46)
緊急時の対策 | 44 | 大雨、強風、雷、雪、地震等の十分な対策
その他 | 45 | 建設機械の用途外使用の有無
| 46 | ｶﾞｽ溶接機の火気使用申請書・取扱責任者・危険表示の明示、ﾎﾞﾝﾍﾞの取扱・保管状況の確認、保護具着用確認 |  | (47)
| 47 | 有機溶剤の取扱責任者、保管状況、ﾏｽｸの装着、換気、危険表示、酸欠防止対策の措置 |  | (48)
| 48 | 道路使用許可条件等関係法規の遵守【公衆】
| 49 | その他（ ）
メモ
Note on E6: 「安全対策ﾏﾆｭｱﾙ」での掲載番号