## 本様式について
★本様式について★
・本様式は、コンクリート打設・養生に関する整理の一例を示したものです。
・整理様式を共通化・標準化するものではありません。
・従来から使用している様式の使用を妨げるものではありません。
・本様式は、品質管理基準で管理する項目のほか、
第Ⅰ編本文に規定する事項を含め作成していますので、整理の参考にしてください。
≪修正履歴≫
2023-10-26 | 意見照会版回覧
2023-11-17 | 修正配布版(暫定版)
2024-01-05 | 説明文の修正

## 時間・温度・納入時
生コンクリート品質管理総括表
[5 empty] | 【規格値】 | [25 empty] | 受注者 | ○○建設(株) | [16 empty] | 受注者 | ○○建設(株)
工事番号 |  | 第00-00000-0000号 |  |  | 運搬時間 |  |  | ≦ | 1:30 | (標準1:30,協議変更可(JISA5308)) |  |  |  |  | 受注者 | ○○建設(株) | [14 empty] | 担当者 | ○○ ○○ | [16 empty] | 担当者 | ○○ ○○
工 事 名 |  | ○○○○0000工事「○○地区」 |  |  | 打設終わりまで |  |  | ≦ | 2:00 | (外気温25℃以下) |  |  |  |  | 担当者 | ○○ ○○ | [8 empty] | 【規格値】 | [10 empty] | 【規格値】
工事場所 |  | ○○郡○○町○○地内 |  |  |  | 〃 |  | ≦ | 1:30 | (外気温25℃超) | [14 empty] | 2.5 | ,3 | 1 |  | 1.5 | % | 0.3 | kg/m3以下 |  |  |  | 0 | ～15 | OK |  |  | 各供試体強度 |  |  |  | 呼び強度の | 85% | 以上
[5 empty] | Co温度 |  |  | ≦ | 35 |  | 暑中(予想日平均気温が25℃超) | [13 empty] | 5 | ～8未満 | 1.5 |  |  |  | (午前1/2以下の場合 |  |  |  |  | 15 | ～20 | 改善 |  |  | 3回の平均値 |  |  | 呼び強度以上
[5 empty] | Co温度 |  | ≧ | 5 | ≦ | 20 | 寒中(予想日平均気温が4℃以下) | [13 empty] | 8 | ～18以下 | 2.5 |  |  |  | 午後は省略可) |  |  |  |  | 20 | 超 | 持帰 |  |  | (呼び強度を下回った場合は,設計基準強度を施工後試験によって確認。)
【打設日時・箇所】 |  |  |  |  | 【時間・温度】 | [13 empty] | 【納入時検査①】 | [16 empty] | 【納入時検査②】
No | 打設 年月日 |  | 打設箇所 |  | 温度(℃) |  |  |  |  | 納入書記録 | [5 empty] | 所要時間 |  |  | 配合計画 | [5 empty] | スランプ(cm) |  |  | 空気量(%) |  |  | 塩化物総量(kg/m3) |  |  |  |  | 単位水量(kg/m3) |  |  |  | 強度試験(N/mm2)
|  |  | 構造物名称 | 位置・種類等 | 予想日平均 気温 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ 温度 |  | 到着時 外気温 | 車番 | 単量 (m3) | 累計 (m3) | 出発 時刻 | 到着 時刻 | 打設完 了時刻 | 運搬 時間 | 打ち終り までの時間 |  | 呼び 強度 | スラ ンプ | 最大 粒径 | 種類 | 空気 量 | 単位 水量 | 実測 | 差 |  | 実測 | 差 |  | 1 | 2 | 3 | 平均 |  | 配合 計画 | 実測 | 差 |  | 呼び 強度 | 材齢 | 試験 日 | 1 | 2 | 3 | 平均 | 材齢 | 試験 日 | 1 | 2 | 3 | 平均
1 | 2023-10-19 | 木 | 1号暗渠工(呑口枡) | 基礎 | 13 | - |  |  | 11 | 1 | 0.5 | 0.5 | 8:45 | 9:00 | 9:20 | 0:15 | 0:35 | OK | 24 | 12 | 25 | BB | 4.5 | 161 | 12.5 | 0.5 | OK | 4 | -0.5 | OK | [5 empty] | 161 |  |  |  | 24
2 | 2023-10-20 | 金 | 1号暗渠工(呑口枡) | 底版 | 11 | - |  |  | 9 | 20 | 0.75 | 1.25 | 14:35 | 14:55 | 15:30 | 0:20 | 0:55 | OK | 24 | 12 | 25 | BB | 4.5 | 161 | 12 | 0 | OK | 4.2 | -0.3 | OK | [5 empty] | 161 |  |  |  | 24
3 | 2023-10-27 | 金 | 1号暗渠工(呑口枡) | 側壁 | 5 | - |  |  | 2 | 3 | 3 | 4.25 | 10:48 | 11:10 | 12:00 | 0:22 | 1:12 | OK | 24 | 12 | 25 | BB | 4.5 | 161 | 12.5 | 0.5 | OK | 4.1 | -0.4 | OK | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | OK | 161 |  |  |  | 24 | 7 | 2023-11-03 | 16 | 15 | 14.8 | 15.2667 | 28 | 2023-11-24 | 27 | 27.9 | 28 | 27.6333 | OK
4 | 2023-10-30 | 月 | 1号暗渠工 | 基礎 | 10 | - |  |  | 9 | 8 | 2.25 | 2.25 | 15:15 | 15:40 | 16:05 | 0:25 | 0:50 | OK | 24 | 12 | 25 | N | 4.5 | 164 | 11 | -1 | OK | 4.2 | -0.3 | OK | [5 empty] | 164 |  |  |  | 24
5 | 2023-12-14 | 木 | 2号勾配調整側溝 | 調整ｺﾝｸﾘｰﾄ | 5 | - |  |  | 4 | 5 | 1.25 | 1.25 | 12:45 | 13:15 | 13:50 | 0:30 | 1:05 | OK | 21 | 8 | 40 | N | 4.5 | 176 | 7.5 | -0.5 | OK | 4.3 | -0.2 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | 176 |  |  |  | 21 | 7 | 2023-12-21 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.1333 | 28 | 2024-01-11 | 23.7 | 23.7 | 24.1 | 23.8333 | OK
6 | 2023-12-20 | 水 | 2号勾配調整側溝 | 調整ｺﾝｸﾘｰﾄ | 2 | [寒中] | 10 | OK | -2 | 2 | 2.75 | 4 | 12:50 | 13:15 | 13:50 | 0:25 | 1:00 | OK | 21 | 8 | 40 | N | 4.5 | 176 | 7.5 | -0.5 | OK | 4 | -0.5 | OK | [5 empty] | 176 |  |  |  | 21
7 | 2023-12-21 | 木 | 2号勾配調整側溝 | 調整ｺﾝｸﾘｰﾄ | 0 | [寒中] | 8 | OK | -5 | 8 | 1.25 | 5.25 | 12:45 | 13:15 | 13:40 | 0:30 | 0:55 | OK | 21 | 8 | 40 | N | 4.5 | 176 | 8 | 0 | OK | 4.2 | -0.3 | OK | [5 empty] | 176 |  |  |  | 21
8 | 2024-03-04 | 月 | 3号擁壁 | No.0～0+5.0m | 8 | - |  |  | 7 | 7 | 4 | 4 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 0:30 | 1:00 | OK | 24 | 12 | 25 | BB | 4.5 | 161 | 12.5 | 0.5 | OK | 4.6 | 0.1 | OK | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | OK | 161 | 160 | -1 | OK | 24 | 7 | 2024-03-11 | 16 | 15 | 14.8 | 15.2667 | 28 | 2024-04-01 | 27 | 27.9 | 28 | 27.6333 | OK
9 | 2024-03-04 | 月 | 3号擁壁 | No.0～0+5.0m | 8 | - |  |  | 7.5 | 8 | 3 | 7 | 10:00 | 10:25 | 10:50 | 0:25 | 0:50 | OK | 24 | 12 | 25 | BB | 4.5 | 161 | [11 empty] | 161 |  |  |  | 24
10 | 2024-03-05 | 火 | 3号擁壁 | No.0+5.0m～No.0+10.0m | 10 | - |  |  | 10 | 9 | 4 | 11 | 9:00 | 9:30 | 10:05 | 0:30 | 1:05 | OK | 24 | 12 | 25 | BB | 4.5 | 161 | 12 | 0 | OK | 4.6 | 0.1 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | 161 | 165 | 4 | OK | 24 | 7 | 2024-03-12 | 16 | 15 | 14.8 | 15.2667 | 28 | 2024-04-02 | 27 | 27.9 | 28 | 27.6333 | OK
11 | 2024-03-05 | 火 | 3号擁壁 | No.0+5.0m～No.0+10.0m | 10 | - |  |  | 10.2 | 10 | 3 | 14 | 10:00 | 10:30 | 10:55 | 0:30 | 0:55 | OK | 24 | 12 | 25 | BB | 4.5 | 161 | [11 empty] | 161 |  |  |  | 24
12 | 2024-03-06 | 水 | 3号擁壁 | No.0+10.0m～No.0+15.0m | 11 | - |  |  | 10 | 6 | 4 | 18 | 9:00 | 9:30 | 10:10 | 0:30 | 1:10 | OK | 24 | 12 | 25 | BB | 4.5 | 161 | 12.5 | 0.5 | OK | 4.7 | 0.2 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | 161 | 158 | -3 | OK | 24 | 7 | 2024-03-13 | 16 | 15 | 14.8 | 15.2667 | 28 | 2024-04-03 | 27 | 27.9 | 28 | 27.6333 | OK
13 | 2024-03-06 | 水 | 3号擁壁 | No.0+10.0m～No.0+15.0m | 11 | - |  |  | 10.6 | 11 | 3 | 21 | 10:00 | 10:40 | 11:00 | 0:40 | 1:00 | OK | 24 | 12 | 25 | BB | 4.5 | 161 | [11 empty] | 161 |  |  |  | 24
14
15
16
17
18
19
20
※列が足りない場合は列ごと数式を含め複写してください。
リスト |  |  | 工種
1 | 日 |  | 【重要構造物】
2 | 月 |  | 鉄筋Co擁壁(H≧5m) | 重要
3 | 火 |  | 鉄筋Co函渠類(内A≧25㎡) | 重要
4 | 水 |  | 橋梁上部工 | 重要
5 | 木 |  | 橋梁下部工 | 重要
6 | 金 |  | トンネル | 重要
7 | 土 |  | 砂防(治山)ダム(H≧3m) | 重要
|  |  | 堰(基礎～堤冠部H≧3m) | 重要
|  |  | 水門(有効高≧3m) | 重要
|  |  | 樋門(開口部高≧3m) | 重要
|  |  | スノーシェッド | 重要
|  |  | スノーシェルター | 重要
|  |  | ロックシェッド | 重要
|  |  | 重要構造物の基礎 | 重要
【小規模工種に含まれないもの】
|  |  | 擁壁(H≧1m) | -
|  |  | 函渠(内空A<25㎡) | -
|  |  | 砂防(治山)ダム(H<3m) | -
|  |  | 堰(基礎～堤冠部H<3m) | -
|  |  | 水門(有効高＜3m) | -
|  |  | 樋門(開口部高<3m) | -
|  |  | 水路・枡(内幅≧2m) | -
|  |  | 現場打護岸 | -
|  |  | 舗装・踏掛版 | -
|  |  | その他(同一配合>50m3) | -
|  |  | 特記指定工種 | -
【例外】
|  |  | 基礎(護岸等) | 例外
|  |  | 胴(裏)込・天端・小口止 | 例外
|  |  | 枡(点在小構造物) | 例外
|  |  | その他中規模例外 | 例外
【小規模工種】
|  |  | 小規模工種(<50m3) | 小規
|  |  | 小規模工種(品質証明有) | 小規
Note on F10: 前日に天気予報等で確認しておくのが望ましい。

## 養生
湿潤養生温度・期間管理表 |  |  | 月日 | time axis 2023-10-19 to 2024-03-30
 | time axis 2023-10-19 to 2024-03-30
 | time axis 2023-10-19 to 2024-03-30
|  |  | 雰囲気温度又はCo温度 | 平均 | 2023-10-19: 10; 2023-10-20: 9.5; 2023-10-21: 10.5; 2023-10-22: 11.5; 2023-10-23: 10.5; 2023-10-24: 9.75; 2023-10-25: 10; 2023-10-26: 9.5; 2023-10-27: 9; 2023-10-28: 11; 2023-10-29: 10; 2023-10-30: 9.5; 2023-10-31: 9; 2023-11-01: 9; 2023-11-02: 8.5; 2023-11-03: 8; 2023-11-04: 7.5; 2023-11-05: 7.5; 2023-11-06: 7
|  |  |  | 最高 | 2023-10-19: 15; 2023-10-20: 15; 2023-10-21: 16; 2023-10-22: 17; 2023-10-23: 15; 2023-10-24: 14; 2023-10-25: 15; 2023-10-26: 14; 2023-10-27: 13; 2023-10-28: 15; 2023-10-29: 13; 2023-10-30: 13; 2023-10-31: 12; 2023-11-01: 12; 2023-11-02: 11; 2023-11-03: 11; 2023-11-04: 10; 2023-11-05: 10; 2023-11-06: 9
|  |  |  | 最低 | 2023-10-19: 5; 2023-10-20: 4; 2023-10-21: 5; 2023-10-22: 6; 2023-10-23: 6; 2023-10-24: 5.5; 2023-10-25: 5; 2023-10-26: 5; 2023-10-27: 5; 2023-10-28: 7; 2023-10-29: 7; 2023-10-30: 6; 2023-10-31: 6; 2023-11-01: 6; 2023-11-02: 6; 2023-11-03: 5; 2023-11-04: 5; 2023-11-05: 5; 2023-11-06: 5
No | 打設箇所 |  | 種類 | 打設日 | 2023-10-19: 湿潤養生期間・温度・日数等
| 構造物名称 | 位置等
1 | 1号暗渠工(呑口枡) | 基礎 | BB | 2023-10-19 | 2023-10-19: 打設; 2023-10-20: 9日(平均10.1℃)
2 | 1号暗渠工(呑口枡) | 底版 | BB | 2023-10-20 | 2023-10-20: 打設; 2023-10-21: 9日(平均10.2℃)
3 | 1号暗渠工(呑口枡) | 側壁 | BB | 2023-10-27 | 2023-10-27: 打設; 2023-10-28: 11; 2023-10-29: 10.5; 2023-10-30: 10.1667; 2023-10-31: 9.875; 2023-11-01: 9.7; 2023-11-02: 9.5; 2023-11-03: 9.2857; 2023-11-04: 9.0625; 2023-11-05: 8.8889; 2023-11-06: 8.7
4 | 1号暗渠工 | 基礎 | N | 2023-10-30 | 2023-10-30: 打設; 2023-10-31: 9; 2023-11-01: 9; 2023-11-02: 8.8333; 2023-11-03: 8.625; 2023-11-04: 8.4; 2023-11-05: 8.25; 2023-11-06: 8.0714
5 | 2号勾配調整側溝 | 調整ｺﾝｸﾘｰﾄ | N | 2023-12-14
6 | 2号勾配調整側溝 | 調整ｺﾝｸﾘｰﾄ | N | 2023-12-20
7 | 2号勾配調整側溝 | 調整ｺﾝｸﾘｰﾄ | N | 2023-12-21
8 | 3号擁壁 | No.0～0+5.0m | BB | 2024-03-04
9 | 3号擁壁 | No.0～0+5.0m | BB | 2024-03-04
10 | 3号擁壁 | No.0+5.0m～No.0+10.0m | BB | 2024-03-05
11 | 3号擁壁 | No.0+5.0m～No.0+10.0m | BB | 2024-03-05
12 | 3号擁壁 | No.0+10.0m～No.0+15.0m | BB | 2024-03-06
13 | 3号擁壁 | No.0+10.0m～No.0+15.0m | BB | 2024-03-06
14
15
16
17
18
19
20
※列が足りない場合は列ごと数式を含め複写してください。
養生中のもの
(養生終了の判断のため、逐次平均気温を算出)
養生を終了したもの
(確認のため期間・平均温度を記載)
養生中は、養生初日に初日の平均気温を、
2日目以降は「=AVERAGE($R4:R4)」(日平均気温の平均)
を入力し逐次複写するとよい。
最高・最低気温の記録は、通常(給熱養生を除き)
最高最低温度計を帰宅時記録・リセットするとよいと思われます。(一般に最高が14時前後,最低が明け方になるため)
雰囲気温度が寒中となる場合はコンクリート温度を記録
雰囲気温度を日平均5℃以上に調整する場合は雰囲気温度を記録